PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Nº 344-2026

Empreendimento SORANO

CONTRATANTE

Empreendimento: SORANO

Endereço: Av. República Argentina, 4483, Curitiba – PR

Contato:

Telefone:

E-mail:

Data de Emissão: 07/04/2026

Validade da Proposta: 30 dias a partir da emissão

CONTRATADA

Empresa: Imper Soluções Ltda.

CNPJ: 31.527.551/0001-31

Responsável: Diogo Honda

E-mail: comercial01@impersolucoes.com.br

Telefone:

Prezados Senhores,

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa Proposta Técnica e Comercial para a execução dos serviços de impermeabilização do Empreendimento SORANO. A Imper Soluções possui experiência consolidada na execução de sistemas de impermeabilização de alto desempenho em obras de grande porte, operando com equipe especializada, materiais certificados e em conformidade plena com as normas técnicas ABNT vigentes.

Esta proposta foi elaborada com base no Memorial Descritivo de Impermeabilização (Imperproject – Revisão V2, 09/04/2025) e no Procedimento de Execução ITS.008, contemplando todos os sistemas especificados em projeto, divididos em quatro etapas conforme cronograma da obra.

1. OBJETO E ESCOPO DO SERVIÇO

O objeto desta proposta é a execução completa dos serviços de impermeabilização do Empreendimento SORANO, compreendendo:

Preparação e regularização de superfícies horizontais e verticais;

Impermeabilização de fossos de elevadores com argamassa polimérica (4,00 kg/m²);

Impermeabilização de depósitos de lixo e áreas úmidas internas com argamassa polimérica;

Impermeabilização de sacadas, varandas e áreas abertas (gardens) com membrana acrílica bicomponente com adição de cimento e fibras sintéticas (Viaplus 7000 – 3,00 e 4,50 kg/m²);

Pintura antiraiz com emulsão asfáltica (Viabit Acqua – 0,80 L/m²) em jardineiras e gardens;

Impermeabilização de lajes de cobertura com manta asfáltica aderida AA 4mm, Tipo III, Classe B (Torodin), com primer e asfalto oxidado modificado NBR II/III;

Impermeabilização de reservatórios com membrana impermeabilizante à base de poliuretano (Vitpoli Eco – 2,00 kg/m²) e/ou membrana epóxi poliamida (Viapoxi Coat – 1,00 kg/m²);

Impermeabilização de áreas específicas com membrana acrílica sem cimento (Vialastic – 1,00 L/m²);

Fornecimento e aplicação de tela de reforço de poliéster com revestimento PVC (B-Tuk) nos pontos críticos;

Fornecimento e aplicação de camada separadora em filme de polietileno 24 micras;

Execução de testes de estanqueidade (lâmina d'água – 72 horas) conforme NBR 9574;

Proteção mecânica horizontal e vertical em argamassa conforme especificação de projeto.

Os quantitativos foram levantados com base no Memorial Descritivo (BIM – Revisão V2) e estão sujeitos a conferência presencial antes do início de cada etapa, conforme recomendação do projetista Imperproject.

2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR ETAPAS

Os serviços serão executados em quatro etapas, conforme as datas de necessidade definidas pela Contratante e o cronograma da obra:

| Etapa | Descrição | Áreas Envolvidas | Início Previsto | Data Necessidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª Etapa | Reservatórios Térreo | Fossos de elevadores (4 fossos); Depósitos de lixo; Reservatórios e calhas do Pavimento Térreo | 08/06/2026 | 13/07/2026 |
| 2ª Etapa | Gardens | Gardens, jardineiras e sacadas (Blocos 1 e 2, pavimentos 2 ao 18); Tratamento antiraiz | 20/07/2026 | 18/08/2026 |
| 3ª Etapa | Área Externa | Áreas externas, varandas abertas, lajes intermediárias e calhas expostas | 17/08/2026 | 16/09/2026 |
| 4ª Etapa | Cobertura e Reservatórios | Lajes de cobertura (manta asfáltica AA 4mm); Reservatórios superiores (poliuretano / epóxi) | 01/12/2026 | 11/01/2027 |
| Duração Total da Obra (todas as etapas): |  |  |  | Jun/2026 → Jan/2027 |

⚠  As datas de início previsto dependem da liberação das frentes de trabalho pela Contratante com antecedência mínima de 10 dias úteis. Condições climáticas adversas, necessidade de retrabalho em substrato ou alterações de projeto poderão impactar o cronograma, sendo comunicado formalmente à Contratante.

3. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS POR ETAPA

3.1  1ª Etapa – Reservatórios Térreo  |  Data Necessidade: 13/07/2026

Áreas: Fossos de elevadores, depósitos de lixo e reservatórios do pavimento térreo.

Sistema aplicado: Argamassa Polimérica Industrializada para Impermeabilização

Produto especificado: Viaplus 1000 Viapol ou equivalente técnico aprovado pelo projetista.

Procedimento de execução:

Regularização e limpeza da superfície: remoção de poeira, nata de cimento, óleo, graxa e quaisquer materiais soltos; regularização de fissuras e ninhos com graute ou argamassa de traço 1:3;

Preparação da argamassa: mistura mecânica dos componentes A (líquido) + B (pó) por 3 a 5 minutos;

Umedecimento da superfície até o estado "saturado seco";

Aplicação em demãos cruzadas com trincha ou brocha, consumo de 1,00 kg/m² por demão, intervalo mínimo de 4 a 6 horas entre demãos, totalizando 4,00 kg/m²;

Reforço com tela de poliéster B-Tuk nos cantos, ralos e junções entre piso e parede;

Teste de estanqueidade com lâmina d'água mínima de 1 cm por 72 horas;

Proteção mecânica com chapisco e argamassa de cimento e areia após aprovação do teste.

3.2  2ª Etapa – Gardens  |  Data Necessidade: 18/08/2026

Áreas: Gardens, jardineiras, sacadas e varandas dos Blocos 1 e 2 (2º ao 18º pavimento).

Sistemas aplicados:

① Membrana de Polímero Acrílico com Adição de Cimento e Fibras Sintéticas
Produto: Viaplus 7000 Viapol ou equivalente  |  Consumo: 3,00 kg/m² (padrão) e 4,50 kg/m² (reforçado)

② Pintura Antiraiz – Emulsão Asfáltica
Produto: Viabit Acqua Viapol ou equivalente  |  Consumo: 0,80 L/m²

Procedimento de execução:

Preparação da superfície: raspagem e remoção de resíduos de argamassa, concreto, pó; recomposição de falhas com graute no piso e argamassa 1:3 nas paredes;

Verificação e correção de caimentos mínimos: 0,5% para áreas internas e 1,0% para externas, mínimo 2,0% para áreas com membrana acrílica;

Rebaixo de 1 cm nos ralos (área 40×40 cm) para nivelamento correto da impermeabilização;

Arredondamento de cantos e arestas com diâmetro mínimo de 5 cm (tubo PVC Ø100mm como gabarito);

Aplicação da membrana acrílica em demãos cruzadas com brocha, iniciando pelas paredes (altura mínima 1,50 m no box) e encerrando no piso;

Aplicação de tela de poliéster no rodapé (10 cm parede + 10 cm piso), cantos e ralos (tela 30×30 cm);

Aplicação da 2ª demão após cura (mínimo 3 horas ou conforme fabricante);

Aplicação de pintura antiraiz nas jardineiras (Viabit Acqua) com rolo de lã sobre a proteção mecânica;

Teste de estanqueidade no box e sacada: lâmina d'água mínima de 1 cm, 72 horas.

3.3  3ª Etapa – Área Externa  |  Data Necessidade: 16/09/2026

Áreas: Áreas externas, lajes intermediárias expostas, calhas e elementos drenantes.

Sistemas aplicados:

① Membrana de Polímero Acrílico sem Cimento
Produto: Vialastic Viapol ou equivalente  |  Consumo: 1,00 L/m²

② Membrana de Polímero Acrílico com Adição de Cimento e Fibras Sintéticas (áreas de maior solicitação)
Produto: Viaplus 7000 Viapol ou equivalente  |  Consumo conforme projeto

Procedimento de execução:

Limpeza e preparação da superfície conforme itens 2.1 e 2.2 do Memorial Descritivo;

Para a membrana acrílica sem cimento: 1ª demão diluída 1:1 sobre superfície seca, demãos seguintes sem diluição, em sentidos cruzados, consumo de 300 ml/m² por demão;

Aguardar 8 horas entre demãos e antes do assentamento de revestimento;

Reforço com tela B-Tuk em pontos críticos, juntas e mudanças de plano;

Proteção mecânica conforme especificação do projeto (primária, convencional ou reforçada com fibras);

Camada separadora em filme de polietileno 24 micras entre impermeabilização e proteção mecânica;

Preenchimento de juntas perimetrais (largura 2 cm) com argamassa betuminosa 1:8:3;

Teste de estanqueidade com lâmina d'água (72 horas) nas áreas de maior exposição.

3.4  4ª Etapa – Cobertura e Reservatórios  |  Data Necessidade: 11/01/2027

Áreas: Lajes de cobertura (manta asfáltica) e reservatórios superiores (poliuretano/epóxi).

Sistemas aplicados:

① Manta Asfáltica Aderida com Asfalto Oxidado Modificado – Lajes de Cobertura
Produtos: Torodin AA 4mm Tipo III Classe B (Viapol) + Ecoprimer + Asfalto Modificado NBR II e III

② Membrana Impermeabilizante à Base de Poliuretano – Reservatórios
Produto: Vitpoli Eco Viapol ou equivalente  |  Consumo: 2,00 kg/m²

③ Membrana Impermeabilizante à Base de Epóxi Poliamida – Reservatórios (onde especificado)
Produto: Viapoxi Coat Viapol ou equivalente  |  Consumo: 1,00 kg/m²

Procedimento de execução – Manta Asfáltica:

Preparação de superfície horizontal com arredondamento de cantos e arestas (Ø mínimo 5 cm);

Aplicação de primer asfáltico Ecoprimer: 0,40 L/m² com rolo de lã; aguardar 6 horas de secagem;

Posicionamento e alinhamento dos rolos no sentido oposto ao fluxo de água, da cota mais baixa para a mais alta; rebobinamento antes da colagem;

Aquecimento do asfalto oxidado em caldeira elétrica a 180–200°C;

Colagem da manta com rolete metálico pressionando do centro para as bordas; sobreposição mínima de 10 cm nas emendas com banho de asfalto a quente;

Rodapé colado com altura mínima de 30 cm; sobreposição mínima de 10 cm sobre a manta de piso;

Proteção mecânica conforme especificação do projeto (microconcreto fck 30 MPa + fibras, 5 cm);

Camada separadora em filme de polietileno 24 micras entre manta e proteção;

Teste de estanqueidade (72 horas) após cura completa do sistema.

Procedimento de execução – Reservatórios (Poliuretano / Epóxi):

Verificação e regularização da superfície: trincas, fissuras, armaduras e ferros expostos tratados;

Lavagem e limpeza da superfície, remoção de desmoldante, poeira e resíduos;

Umedecimento da superfície antes da argamassa polimérica (nunca encharcada);

Aplicação de primer à base de poliuretano vegetal: 0,30 kg/m²; aguardar 3 horas;

Fixação de tela de poliéster nos rodapés, junções e juntas frias com película ainda adesiva;

Aplicação do poliuretano em demãos cruzadas (intervalo de 6 horas entre demãos) até consumo total de 2,00 kg/m²;

Espalhamento de areia seca peneirada sobre a última demão antes da secagem completa para aderência da proteção mecânica;

Cura mínima de 7 dias antes de qualquer solicitação mecânica;

Ralo do fosso impermeabilizado com tela em formato "margarida" (3 cm de entrada no ralo);

Proteção mecânica com chapisco e camada fina de argamassa; contrapiso quando especificado.

4. VALORES E CONDIÇÕES COMERCIAIS

Os valores abaixo contemplam fornecimento de todos os materiais especificados em projeto, mão de obra especializada, testes de estanqueidade, proteção mecânica e limpeza final de cada etapa.

| Etapa / Descrição | Área Aprox. (m²) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1ª Etapa – Reservatórios Térreo |  |  |
| 2ª Etapa – Gardens |  |  |
| 3ª Etapa – Área Externa |  |  |
| 4ª Etapa – Cobertura e Reservatórios |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |

* Os valores acima não incluem eventuais serviços de regularização estrutural, reparo de fissuras profundas e retrabalhos decorrentes de falhas de terceiros.
* Medições e conferências presenciais das áreas serão realizadas antes do início de cada etapa e poderão gerar aditivos ou reduções no valor final.
* Impostos e demais encargos tributários estão incluídos nos valores propostos.

4.1  Forma de Pagamento

Proposta a definir em negociação. Sugestão de modelo:

30% de entrada na assinatura do contrato de cada etapa;

40% na conclusão de 50% da área impermeabilizada da etapa;

30% após aprovação do teste de estanqueidade e entrega da etapa;

Faturamento via Nota Fiscal com dados da empresa Contratante.

5. EQUIPE TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO

A Imper Soluções mobilizará, para cada etapa, equipe devidamente qualificada e com todos os documentos e treinamentos obrigatórios em vigência:

| Função | Quantidade por Etapa | Qualificação / Treinamentos |
| --- | --- | --- |
| Supervisor Técnico | 1 por etapa | CREA ativo, NR-18, NR-35, NR-6, ASO válido, PCMSO |
| Impermeabilizador Oficial | 3 a 4 por etapa | NR-18, NR-35 (para trabalho em altura), ASO válido |
| Auxiliar de Obras | 1 a 2 por etapa | NR-18, ASO válido |

Todos os colaboradores utilizarão EPIs completos (capacete, óculos, luvas, bota de segurança, cinto paraquedista e trava-queda para trabalho em altura) em conformidade com a NR-6 e NR-35.

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO

| Etapa | Prazo de Execução (dias corridos) | Teste Estanqueidade (incluso) | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª Etapa – Reservatórios Térreo | ≈ 25 dias | 72 horas (incluso) | Inclui cura mínima de 7 dias para PU |
| 2ª Etapa – Gardens | ≈ 25 dias | 72 horas/etapa (incluso) | Execução por blocos conforme liberação |
| 3ª Etapa – Área Externa | ≈ 22 dias | 72 horas (incluso) | Sujeito a condições climáticas |
| 4ª Etapa – Cobertura e Reservatórios | ≈ 35 dias | 72 horas (incluso) | Cura manta: 7 dias antes da proteção |
| PRAZO TOTAL OBRA | Jun/2026 → Jan/2027 | — | Com intervalos entre etapas |

Os prazos acima consideram jornada de trabalho de segunda a sábado (8h/dia), em condições climáticas favoráveis. Períodos de chuva que inviabilizem a aplicação dos produtos, ou indisponibilidade das frentes de trabalho por parte da Contratante, serão descontados do cômputo de dias e não configurarão atraso por parte da Contratada.

7. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1  Responsabilidades da Contratante

Fornecer ponto de energia elétrica monofásico ou trifásico próximo ao local de serviço;

Fornecer ponto hídrico para lavagem das superfícies antes da aplicação dos produtos;

Disponibilizar local seguro, coberto e trancado para armazenamento de materiais e equipamentos da Contratada durante todo o período de execução de cada etapa;

Disponibilizar sanitários, vestiários e área de alimentação para os colaboradores;

Garantir acesso seguro às frentes de trabalho em todas as etapas;

Fornecer andaimes, plataformas, balancins ou quaisquer outros equipamentos de acesso necessários, devidamente certificados e instalados por profissional habilitado;

Responsabilizar-se pelo descarte correto das embalagens e resíduos gerados durante a execução dos serviços, conforme legislação ambiental vigente (Lei 12.305/2010 – PNRS);

Comunicar à Contratada com antecedência mínima de 10 dias úteis a liberação de cada frente de trabalho;

Garantir que o substrato esteja com a cura mínima exigida: 28 dias para estrutura de concreto e alvenaria, conforme especificação do Memorial Descritivo.

7.2  Responsabilidades da Contratada

Executar todos os serviços em estrita conformidade com o Memorial Descritivo, projeto de impermeabilização (Imperproject – Revisão V2) e o Procedimento de Execução ITS.008;

Fornecer todos os materiais especificados em projeto, acompanhados de fichas técnicas e laudos de conformidade do fabricante;

Manter a equipe com todos os documentos e treinamentos de segurança em vigor (NR-18, NR-35, NR-6, ASO, PCMSO);

Entregar cada etapa com laudo de estanqueidade aprovado (lâmina d'água 72 horas);

Entregar o local limpo e organizado ao final de cada etapa, conforme recebido;

Comunicar imediatamente à Contratante qualquer anomalia encontrada no substrato (trincas estruturais, ferragens expostas, fissuras passantes) que possa comprometer o sistema de impermeabilização;

Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ao término dos serviços;

Fornecer laudo fotográfico de execução de cada etapa.

8. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Imper Soluções concede garantia sobre os serviços executados conforme os termos a seguir:

| Sistema de Impermeabilização | Prazo de Garantia | Condição |
| --- | --- | --- |
| Argamassa Polimérica (Viaplus 1000) | 5 anos | A partir da emissão da NF da etapa |
| Membrana Acrílica c/ Cimento e Fibras (Viaplus 7000) | 5 anos | A partir da emissão da NF da etapa |
| Manta Asfáltica AA 4mm (Torodin) | 10 anos | A partir da emissão da NF da etapa |
| Membrana Poliuretano / Epóxi | 5 anos | A partir da emissão da NF da etapa |

A garantia é válida desde que observadas as seguintes condições:

A Contratante deve realizar as manutenções preventivas conforme Plano de Manutenção do Memorial Descritivo (item 4 do Memorial Imperproject);

Nenhum equipamento, tubulação, fixação ou revestimento deve ser instalado sobre a impermeabilização sem prévia autorização técnica escrita da Imper Soluções;

Intervenções de terceiros sobre as áreas impermeabilizadas sem acompanhamento ou autorização prévia da Imper Soluções eximem a empresa de qualquer responsabilidade sobre danos subsequentes e causam a perda imediata da garantia;

A garantia não cobre danos causados por falhas estruturais da edificação, movimentações de recalque, acidentes, atos de vandalismo ou fenômenos naturais extraordinários;

A garantia não cobre falhas decorrentes do descumprimento das responsabilidades da Contratante listadas no item 7.1 desta proposta.

9. NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS ADOTADAS

ABNT NBR 9574:2008 – Execução de Impermeabilização;

ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização: Seleção e Projeto;

ABNT NBR 15575:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho;

ABNT NBR 11905:2015 – Argamassa Polimérica Industrializada para Impermeabilização;

ABNT NBR 15885:2010 – Membrana de Polímero Acrílico com ou sem Cimento;

ABNT NBR 13321:2023 – Membrana Acrílica para Impermeabilização;

ABNT NBR 15487-1:2023 – Membrana de Poliuretano para Impermeabilização;

ABNT NBR 16072:2012 – Argamassa Impermeável;

ABNT NBR 9686:2006 – Solução Asfáltica para Imprimação;

Guia de Diretrizes do Instituto Brasileiro de Impermeabilização – IBI (2023);

NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual;

NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

NR-35 – Trabalho em Altura;

Memorial Descritivo de Impermeabilização – Imperproject, Revisão V2, 09/04/2025;

Procedimento de Execução de Serviço ITS.008 – Impermeabilização, Revisão 09, 04/04/2025.

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta proposta tem validade de 30 dias corridos a partir da data de emissão. Após esse período, os valores e condições poderão ser revisados em função de variações de custo de materiais e mão de obra.

Quaisquer serviços não previstos nesta proposta, identificados durante a execução das obras, serão orçados separadamente e somente executados mediante aprovação prévia e formalização via aditivo contratual.

A Imper Soluções está à inteira disposição para esclarecimentos, reuniões técnicas e adequações necessárias ao presente escopo.

Atenciosamente,

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Diogo Honda | Representante Legal – CONTRATANTE |
| Imper Soluções Ltda. CNPJ: 31.527.551/0001-31 | SORANO – Pride Data: _____ / _____ / _______ |